## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: CATANDUVAS - PR
LOCAL DA OBRA: TRECHO ESTRADA MUNICIPAL - SEDE X IBIRACEMA | [28 empty] | Favor não imprimir este quadro
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Data: | 2021-09-27
CRONOGRAMA FISICO ( % ) | [28 empty] | PROPORÇÕES
Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS) | [27 empty] | R$ | %
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | XXXX Dias |  | Acumulado |  | Estado | 1200000 | 83.13%
|  | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | Municipio | 243576.7 | 16.87%
1 | Licitação e Contratação | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Terraplenagem | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | Sub-total | 1443576.7 | 100%
3 | Pavimentação Asfáltica | 774500.29 | 20% | 154900.058 | 20% | 154900.058 | 30% | 232350.087 | 30% | 232350.087 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 774500.29
4 | Ligantes Betuminosos | 645924.18 | 25% | 161481.045 | 25% | 161481.045 | 25% | 161481.045 | 25% | 161481.045 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 645924.18
5 | Drenagem e Obras Arte Correntes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | Sinalização | 23152.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 23152.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 23152.23
|  | 1443576.7 | 22% | 316381.103 | 22% | 316381.103 | 27% | 393831.132 | 29% | 416983.362 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1443576.7
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
Item | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS)
|  |  | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | XXXX Dias |  | Acumulado
1 | Estado |  |  | 262997.8 |  | 262997.8 |  | 327379.61 |  | 346624.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1200000
2 | Municipio |  |  | 53383.3 |  | 53383.3 |  | 66451.52 |  | 70358.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 243576.7
3 | Sub-total |  |  | 316381.1 |  | 316381.1 |  | 393831.13 |  | 416983.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1443576.7
400000
Responsável Técnico: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA PR-89858/D
SUPRESSÃO PARA ALINHAR O VALOR DO CONTRATO AO DO CONVÊNIO
[30 empty] | R$ | %
[29 empty] | Estado | #REF! | #REF!
[29 empty] | Municipio | #REF! | #REF!
[29 empty] | Sub-total | #REF! | #REF!