## Plan1 ORIENTAÇÕES PREENCHIMENTO
1 . ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA
1.1 | Todas as células com a cor AZUL devem ser preenchidas pelo MUNICÍPIO
1.2 | Todas as células preenchidas de VERDE são resultados automáticos de fórmulas e NÃO PODEM SER MODIFICADAS. Caso haja necessidade de incluir novas linhas na planilha é importante verificar se as fórmulas estão contemplando todas as células, conferindo o Número e Letra na fórmula ao clicar nelas. Nesse caso, excepcionalmente, deve-se fazer a correção da fórmula para anular erros (por isso as células não foram bloqueadas).
1.3 | A logomarca do município deve ser inserida na primeira célula de todas as páginas conforme indicado pelo texto "Logo Município"
1.4 | Caso a largura de alguma coluna precise ser modificada, para impressão não cortar a página, clicar em Exibir > Vizualização da Quebra de Página: arrastar a linha de quebra para contemplar toda a tabela. Depois Exibir > Normal, para voltar à visualização de planilha.
1.5 | O valor de contrapartida municipal não deve ser menos de 5% do valor total. Na Plan 4, após inserido o valor desta, a porcentagem ficará vermelha se este estiver abaixo de 5%, devendo a mesma ser corrigida até atingir a porcentagem mínima.
2 . ORIENTAÇÕES PARA INCLUSÃO DO PLANO DE TRABALHO NO E-PROTOCOLO
2.1 | Para assinatura, há duas opções: a) Preferencialmente, salvar o documento em .pdf (selecionar todas as pastas da planilha antes de converter para que todas sejam incluídas no documento). Inserir no e-protocolo e assinar eletronicamente; b) Ou o documento pode ser impresso englobando todas as pastas do excel. Acessar: Arquivo> Imprimir> Configurações> Imprimir Toda a Pasta de Trabalho. Com o documento físico em mãos, após assinado, este será escaneado e salvo no formato pdf. Então pode ser inserido normalmente no e-protocolo.
2.2 | Com o documento físico em mãos, após assinado, este será escaneado e salvo no formato pdf. Então pode ser inserido normalmente no e-protocolo.
2.3 | Também deverá ser inserido no e-protocolo outra versão do Plano de Trabalho no formato excel, como anexo. A opção de inserir anexos está localizada logo antes da etapa de encaminhamento conforme exposto na imagem abaixo.
3 . ÍNDICE DE PASTAS DA PLANILHA
Plan | Conteúdo
1 | Orientações
2 | 1. Dados Cadastrais do Município
2. Identificação do Objeto
2.1. Período de Vigência
3 | 2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s)
4 | 2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( R$ DER/PR)
5 | 3. Justificativa
4. Beneficiários
6 | 5. Definição e detalhamento das metas
6. Etapas de execução
7 | 7. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
8 | 8. Previsão de início e fim da execução do objeto
9. Cronograma de desenbolso
9 | 10. Declaração do Responsável Técnico pela Elaboração do Plano de Trabalho
11. Declaração do Município
12. Parecer Técnico do Gestor do Convênio pela SEAB (Chefe do NR)
13. Manifestação do DEAGRO
14. Aprovação pela SEAB

## Plan2 1.DADOS,2.OBJ e 2.1.Vigên
"LOGO Município" | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO
Município: | CATANDUVAS
CNPJ: | 76.208.842/0001-03
Endereço: | AV. DOS PIONEIROS 500, CENTRO
UF: | PR | CEP: | 85470-000 | Telefone: | (45) 3234-8500
E-mail: | planejamento@catanduvas.pr.gov.br
Banco: | BANCO DO BRASIL
Agência: | 1759-0 |  | Conta Corrente: | 17.950-7
Responsável: | MOISES APARECIDO DE SOUZA
CPF: | 842.080.829-68 |  | RG/Órgão Espedidor: |  | 4.250.754-7 / SESP PR
Endereço: | Rua Professor Adauto, 430.
2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de:
| 11.6 | quilômetros e |  | 61480 | metros quadrados.
2.1. Período de Vigência
3.1. Início da execução/vigência: após a publicação no DIOE
3.2. Término da execução/vigência: número de meses após a publicação no DIOE
| N.º DE MESES: |  | 12 | meses.

## Plan3 2.2. QUADRO RESUMO
"LOGO Município" |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s*)
nº | Estrada Rural/ Trechos | Coordenadas Geográficas |  | Extensão (m) | Larg. Calc. (m) | Larg. Cordão (m) | Largura total (m) | Área calçamento (m²) | Área a ser pavimentada total (m²)
|  | Início | Término
TRECHOS PROX. SEDE MUNICIPAL
1 | ESTRADA P/ ATERRO MUNICIPAL - PROX. SEDE | 22J 282148E 7213151 S | 22J 281198E 7213339 S | 1000 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5000 | 5300
2 | ESTRADA P/ COM. VARGUINHAS | 22J 284695E 7221583 S | 22J 285391E 7220859 S | 1000 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5000 | 5300
3 | ESTRADA TRENTO | 22J 284446E 7216905 S | 22J 285575E 7216772 S | 1200 | 5 | 0.3 | 5.3 | 6000 | 6360
TRECHOS PROX. DISTRITO DE IBIRACEMA
4 | TRECHO ESTRADA PRINCIPAL DESTINO SEDE MUNICIPAL | 22J 268680, 7194695 | 22J 271497, 7200587 | 7400 | 5 | 0.3 | 5.3 | 37000 | 39220
5 | ESTRADA P/ RIO DOS PORCOS | 22J 268573, 7194282 | 22J 268590, 7194298 | 600 | 5 | 0.3 | 5.3 | 3000 | 3180
6 | ESTRADA SAÍDA P/ TRÊS BARRAS | 22J 268713, 7193338 | 22J 268565, 7193067 | 400 | 5 | 0.3 | 5.3 | 2000 | 2120
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL/M |  |  |  | 11600 |  |  |  | 58000 | 61480
TOTAL/Km |  |  |  | 11.6
*Relatório Técnico de Vistoria (01 por trecho/estrada rural)

## Plan4 2.3. OPERAÇÕES
| "LOGO Município" |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( * Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)
[10 empty] | SEAB | CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
Natureza de despesa | Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R$) | Qtd. | Custo Transp. (R$) | Total s/ BDI (R$) | BDI % | Total c/ BDI (R$) | R$ | FINANCEIRA R$ | FÍSICA/SERVIÇOS
4.4.90.51.00 | 401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | m² | 0.67 |  | 0 | 0 | 32.35% | 0 | 0 | 0
4.4.90.51.00 | 511130 | Escarificação, conformação e compactação do subleito | m² | 0.72 | 61480 | 0 | 44265.6 | 32.35% | 58585.52 | 55331.58 | 3253.94 |  | 58585.52 | 55331.58 | 58585.5216 | 58585.52 | 58585.52
4.4.90.51.00 | DER - 511200 | Regularização compac.subleito 100% PN (B) | m² | 2.79 | 61480 | 0.55 | 205343.2 | 32.35% | 271771.73 | 256677.05 | 15094.68 |  | 271771.73 | 256677.05 | 271771.7252 | 271771.73 | 271771.73
4.4.90.51.00 | DER - 401160 | Conformação de subleito e adequação da inclinação de pista | m² | 0.15 | 61480 | 0.55 | 43036 | 32.35% | 56958.15 | 53794.59 | 3163.56 |  | 56958.15 | 53794.59 | 56958.146 | 56958.15 | 56958.15
4.4.90.51.00 | DER - 532600 | Colchão de argila p/ pav. Poliédrico | m² | 1.52 | 58000 | 0.55 | 120060 | 32.35% | 158899.41 | 150073.86 | 8825.55 |  | 158899.41 | 150073.86 | 158899.41 | 158899.41 | 158899.41
4.4.90.51.00 | DER - 521450 | Extracão, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | m² | 16.5 | 58000 | 2.43 | 1097940 | 32.35% | 1453123.59 | 1372414.6 | 80708.99 |  | 1453123.59 | 1372414.6 | 1453123.59 | 1453123.59 | 1453123.59
4.4.90.51.00 | DER - 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico | m | 7.5 | 23200 | 0.9 | 194880 | 32.35% | 257923.68 | 243598.15 | 14325.53 |  | 257923.68 | 243598.15 | 257923.68 | 257923.68 | 257923.68
4.4.90.51.00 | DER - 575100 | Contencão lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico | m² | 1.2 | 23200 | 0.55 | 40600 | 32.35% | 53734.1 | 50749.62 | 2984.48 |  | 53734.1 | 50749.62 | 53734.1 | 53734.1 | 53734.1
4.4.90.51.00 | DER - 532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico | m² | 0.72 | 58000 | 0 | 41760 | 32.35% | 55269.36 | 52199.6 | 3069.76 |  | 55269.36 | 52199.6 | 55269.36 | 55269.36 | 55269.36
4.4.90.51.00 | DER - 532700 | Compactacão de pavimento poliédrico | m² | 0.42 | 58000 |  | 24360 | 32.35% | 32240.46 | 30449.77 | 1790.69 |  | 32240.46 | 30449.77 | 32240.46 | 32240.46 | 32240.46
4.4.90.51.00 | DER - 401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | m | 0.27 | 23200 |  | 6264 | 32.35% | 8290.4 | 7829.94 | 460.46 |  | 8290.4 | 7829.94 | 8290.404 | 8290.4 | 8290.4
4.4.90.51.00 | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 345.1 | 3.6 | 0 | 1242.36 | 32.35% | 1644.26 | 1552.94 | 91.32 |  | 1644.26 | 1552.94 | 1644.2635 | 1644.26 | 1644.26
4.4.90.51.00 | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | unid. | 116 | 18 | 0 | 2088 | 32.35% | 2763.47 | 2609.98 | 153.49 |  | 2763.47 | 2609.98 | 2763.468 | 2763.47 | 2763.47
4.4.90.51.00 | DER800000 | Enleivamento | m² | 7.68 | 23200 |  | 178176 | 32.35% | 235815.94 | 222718.32 | 13097.62 |  | 235815.94 | 222718.32 | 235815.936 | 235815.94 | 235815.94
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 2000015.16 | 32.35% | 2647020.07 | 2500000 | 147020.07 | 0 | 2647020.07
| SEAB |  | Contrapartida Município |  |  |  |  | Valor Global
| % | Total (R$) | % | Dinheiro (R$) | Serviços (R$) |  | Total | % | (R$)
| 94.45% | 2500000 | 5.554% | 147020.07 |  | 0 | 147020.07 | 100% | 2647020.07

## Plan5 3. JUSTIFIC. e 4.BENEFIC.
"LOGO Município" | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
3. JUSTIFICATIVA
O município possui IDH 0,678, área de 582,00 km² e uma população de 10.202 habitantes segundo dados do IBGE 2010, com população residente na área rural estimada em 4.860 pessoas. Sua área rural representa 96% da área total do município, as áreas representadas pelas principais culturas, são aproximadamente 18.921 Hectares de Lavoura, 20.891 Hectares de Pastagens e 9.223 de Matas e Florestas entre reservas e plantadas. Devido sua alta quilometragem de vias rurais estamadas em mais de 2.300 quilometros fara com a execução do presente convênio melhore a trafegabilidade e proporcione melhores condições de acesso aos usuários, ao transporte escolar e principalmente possibilitar um melhor escoamento da produção agrícolas do interior às cerealistas localizadas na cidade e principalmente mais segurança e comodidade a todos os usuários que utilizarem as estradas objeto do presente projeto. Todas as vias a serem contempladas são vias já consolidadas e de uso comum do povo sendo as mesmas vias principais de acesso a centro urbano do município.
4. BENEFICIÁRIOS
Nome da comunidade |  | Qtde. de agricultores
Linha Varginha |  | 94
Linha Trento |  | 88
Distrito de Ibiracema |  | 120
Total de comunidades:
3 |  | 302

## Plan 6 5. METAS e 6.ETAPAS
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS:
Meta | Natureza Despesa | Descrição | Duração |  | Indicador Físico |  | Custo (R$)
|  |  | Início | Término | Área | Unid. | Unit./m² | Unit./km | Total (R$)
1 | 4.4.90.51.00 | Aquisição de serviços | 2020-08-15 | 2021-08-15 | 61480 | m² | 43.055 | 0.22819 | 2647020.07
6. ETAPAS DE EXECUÇÃO
Fases | Especificação |  |  |  | Responsável
1 | Licitação |  |  |  | Município
2 | Contratação |  |  |  | Município
3 | Fiscalização |  |  |  | Município
Execução de Trechos de aproximadadmente 1.000 m por trimestre
SEDE
1 | TRECHO 01 - ATERRO - 600 m |  |  |  | Empresa Contratada
2 | TRECHO 02 - ESTRADA TRENTO - 1200 m |  |  |  | Empresa Contratada
3 | TRECHO 03 - ESTRADA VARGUINHAS - 1000 m |  |  |  | Empresa Contratada
DISTRITO IBIRACEMA
4 | TRECHO ESTRADA PRINCIPAL - 0 a 4000 m |  |  |  | Empresa Contratada
5 | TRECHO ESTRADA PRINCIPAL - 4000 a 8000 m |  |  |  | Empresa Contratada
6 | TRECHO ESTRADA P/ TRES BARRAS E RIO DOS PORCOS - 800 m |  |  |  | Empresa Contratada
Formulas:
Término = EDATE([Duração],'Plan2 1.DADOS,2.OBJ e 2.1.Vigên'!D34)

## Plan7 7. PLANO DE APLICAÇÃO
"LOGO Município" | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Valor Global | SEAB |  | Contrapartida Município
| (R$) |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
2647020.07 | 2500000 |  | 147020.07 | 0 | 147020.07
Quantidade de parcelas: | Valor da Parcela
| SEAB |  | CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
|  |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
3 |  |  | 49006.69 | 0 | 49006.69
Parcelas (R$) | Número de Parcelas | Valores (R$)
|  | SEAB | MUNICÍPIO |  |  | TOTAL
|  |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
| 1 | 900000 | 49006.69 | 0 | 49006.69 | 949006.69
| 2 | 800000 | 49006.69 | 0 | 49006.69 | 849006.69
| 3 | 800000 | 49006.69 | 0 | 49006.69 | 849006.69
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 2500000 | 147020.07 | 0 | 147020.07 | 2647020.07

## Plan8 8.PREVISÃO e 9 CRONOGRAMA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
| Atividades |  | Período de Execução
|  |  | Início | Final
| Licitação |  | 2020-08-15 | 2020-09-15
| Contratação |  | 2020-09-15 | 2020-09-30
| Fiscalização |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
| Trecho 01 |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
| Trecho 02 |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
| Trecho 03 |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
| Trecho 04 |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
| Trecho 05 |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
| Trecho 06 |  | 2020-10-15 | 2021-08-15
...
Trecho n
Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros / trimestre).
9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Metas | Parcela (R$) – 2020
Trimestre | 1º |  | 2º | 3º | 4º
SEAB | - |  | - | 900000 | 800000
Município | - |  | - | 49006.69 | 49006.69
Metas | Parcela (R$) – 2021
Trimestre | 1º |  | 2º | 3º | 4º
SEAB | 800000 |  | 0 | 0 | 0
Município | 49006.69 |  | 0 | 0 | 0

## Plan9 10. ASSINATURAS
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.
Nome: | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA |  |  | __________________________
Cargo: | ENGENHEIRO CIVIL
N.º Registro Conselho de Classe: |  |  | CREA PR 89.858/D
Local: | CASCAVEL
Data: | 2020-07-29 |  |  | Assinatura
11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Nome: | MOISES APARECIDO DE SOUZA |  |  | __________________________
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
CPF: | 842.080.829-68
Local: | CATANDUVAS
Data: | 2020-07-29 |  |  | Assinatura
12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)
Nome: |  |  |  | __________________________
Cargo
CPF:
Local:
Data: |  |  |  | Assinatura
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE
Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.
13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.
________________________________________
(Assinatura: nome, registro no conselho de classe) |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2020
13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.
______________________________________
Márcio da Silva |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2020
CREA-SC 7.857/D
14. APROVAÇÃO DA SEAB
Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.
________________________________________
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2020
Norberto Anacleto Ortigara