## SER_SIM.RPT
CATANDUVAS - LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES
| DESCRIÇÃO | Ud | Quant. | P. Unitário | Total (R$)
U.C. : 01 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS) |  |  | 61327.5296 | 42.39%
U.C. : 02 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (MATERIAIS) |  |  | 64588.08 | 50.15%
U.C. : 03 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS) |  |  | 1504.14 | 1.011%
U.C. : 04 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (MATERIAIS) |  |  | 4294.4 | 1.392%
U.C. : 05 | VRP 3/4" - Válvula Redutora de Pressão 3/4" - (SERVIÇOS) |  |  | 4426.15 | 2.976%
U.C. : 06 | VRP 3/4" - Válvula Redutora de Pressão 3/4" - (MATERIAIS) |  |  | 3090.19 | 2.078%
TOTAL GERAL |  |  |  | 139230.4896
UC-01 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS)
04 | MOVIMENTO DE SOLOS
0402 | ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
040201 | Profundidade 0 m < h <= 2 m | m3 | 2984.32 | 9.96 | 29723.8272
0413 | ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
041301 | Manual | m3 | 980 | 7.36 | 7212.8
041302 | Mecânico | m3 | 2004.32 | 1.32 | 2645.7024
09 | ASSENTAMENTOS
0901 | TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ÁGUA
090101 | DN 50 | m | 942 | 1.83 | 1723.86
0903 | TUBULAÇÃO DE PVC JS
090304 | Diam. 40 mm | m | 8859 | 2.26 | 20021.34
UC-02 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (MATERIAIS)
24 | MATERIAL DE PVC - ÁGUA
2402 | CAP PVC
240208 | Cap PVC JS 40 mm | ud | 5 | 1.13 | 5.65
2405 | CURVA PVC
240547 | Curva PVC 90º JS 40 mm | ud | 5 | 5.05 | 25.25
2410 | TE PVC
241080 | Te PVC JS 40 mm | ud | 3 | 3.57 | 10.71
2411 | TUBO PVC
241120 | Tubo PVC JEI PBA CL 15 NBR 5647 DN 50 | m | 467 | 10.59 | 4945.53
241147 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE 40 mm | m | 8859 | 6.66 | 59000.94
| Placa de Obra com Suporte | ud | 1 | 600 | 600
UC-03 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS)
17 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1701 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 3/4" - REDE PVC OU FD
170101 | No passeio sem pavimento | ud | 30 | 68.37 | 1504.14
UC-04 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (MATERIAIS)
17 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1704 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 3/4" - REDE ATÉ 40 mm
170401 | Cavalete 3/4", rede PVC no passeio + hidrômetro | ud | 22 | 195.2 | 4294.4
Total Geral: |  | 131714.1496

## Planilha1
| MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR | SISTEMA DE ÁGUA - LINHA NOSSA SENHORA DE LURDES - ZONA RURAL
| CNPJ: 76.208.842/0001-12 | DATA - 01/09/2018 - LEVANTAMENTO 01 - ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS
PLANILHA DE SERVIÇOS - DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
| DESCRIÇÃO | Ud | Quant. | P. Unitário | Total (R$) | Tabela | Referência
1 | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS) |  |  |  | 5451.82
1.1 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 22 | 127.8 | 2811.6 | SINAPI | 95635
1.1.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 22 | 120.01 | 2640.22 | SINAPI-I | 95675
2 | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS) |  |  |  | 115557.24
2.1 | ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO
2.1.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 2890 | 2.91 | 8409.9 | SINAPI | 79480 | VALAS DE 0,50X0,8
2.1.2 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | 737 | 16.2 | 11939.4 | SINAPI-I | 25883
2.1.3 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 3306 | 6.24 | 20629.44 | SINAPI-I | 9815
2.1.4 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 25 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 3182 | 5.5 | 17501 | SINAPI-I | 9814
2.1.5 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 7225 | 2.9 | 20952.5 | SINAPI | 97121
2.1.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1445 | 25 | 36125 | SINAPI | 93382
3 | CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL |  |  |  | 164.87
3.1 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8 | 0.8 | 6.4 | SINAPI-I | 7139
3.2 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3 | 2.07 | 6.21 | SINAPI-I | 7140
3.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.6 | 17.2 | SINAPI-I | 89364
3.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 11.77 | 23.54 | SINAPI-I | 89369
3.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 12 | 72 | SINAPI-I | 89503
3.6 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9.88 | 39.52 | SINAPI-I | 89547
| Total geral de serviços |  |  |  | 121173.93
| BDI A SER APLICADO |  |  | 22.07% | 26743.0864
| TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147917.0164
147917.01

## BDI
BDI CONFORME ACORDÃO
Nº do contrato:
Empresa:
Empreendimento: |  | SISTEMA DE ÁGUA - LINHA NOSSA SENHORA DE LURDES - ZONA RURAL
Endereço |  | MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR
Identifique o tipo de obra: |  | 4
Informe a base de calculo do ISSQN ( x ) Sobre Serviços ( ) Sobre mão-de-obra
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: |  |  | Informe a ocorrência da DESONERAÇÂO da folha de pagamento. Lei 12844/2013 ( ) Sem Desoneração ( x ) Com Desoneração
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI |  | 1º Quartil |  | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central |  | 5.29 |  | 5.92 | 7.93 | 5.29
Seguro e Garantia |  | 0.25 |  | 0.51 | 0.56 | 0.25
Risco |  | 1 |  | 1.48 | 1.97 | 1
Despesas Financeiras |  | 1.01 |  | 1.07 | 1.11 | 1.01
Lucro |  | 8 |  | 8.31 | 9.51 | 8
I1: PIS e COFINS | [5 empty] | 0
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | [5 empty] | 5
I3: Cont. Prev s/ Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração | [5 empty] | 2,00
BDI - SEM Desoneração da Folha de Pagamento | [5 empty] | 20.09
BDI - COM Desoneração da Folha de Pagamento | [5 empty] | 22.07
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo. BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)X(1-I1-I2)]-1 BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)X(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico da Empresa Carimbo e Assinatura

## CRONOGRAMA
| MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR | SISTEMA DE ÁGUA - LINHA NOSSA SENHORA DE LURDES - ZONA RURAL
| CNPJ: 76.208.842/0001-12 | DATA - 01/09/2018 - LEVANTAMENTO 01 - ENG. CIVIL - LUCAS MATHIAS
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL | [13 empty] | PG. 01
|  | Município beneficiário : | CATANDUVAS - PR | [11 empty] | Total dos recursos do Estado : | 147917.0164
|  | Programa : | REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA | [11 empty] | Total da contrapartida :
|  | Meta física : | LINHA NOSSA SRA DE LURDES | [11 empty] | Total de recursos de outras fontes : | 0
[15 empty] | Valor previsto para esta intervenção : | 147917.0164
FÍSICO (em %)
[6 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  | VALOR (R$) | INCID. | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO
1 |  | LDA - Ligações Domiciliares de Água - (SERVIÇOS) |  | 6655.0367 | 0.044992 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 |  | RDA - Rede de Distribuição de Água - (SERVIÇOS) |  | 141060.7229 | 0.95365 | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100
3 |  | CONEXÕES E PEÇAS EM GERAL |  | 201.2568 | 0.0013606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  | TOTAL DE RECURSOS | 147917.0164 | 1 | 34867.1812 | 23.57% | 42318.22 | 28.61% | 42318.2169 | 28.61% | 28413.4014 | 19.21% | 0 | 0 | 0 | 0